PLANEJAMENTO DAS
AÇÕES DE ACESSIBILIDADE
2
025 | 2026
T R I B U N A L R E G I O N A L E L E I T O R A L D O A C R E

CORTE ELEITORAL
Presidente
Desembargador Júnior Alberto Ribeiro
Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral
Desembargadora Waldirene Oliveira da Cruz Lima Cordeiro
Juízes-Membros
Juiz Fernando Nóbrega da Silva
Juiz Leandro Leri Gross
Juíza Luzia Farias da Silva Mendonça
Juiz Hilário de Castro Melo Júnior
Procurador Regional Eleitoral
Fernando José Piazenski

DIRETORIA-GERAL
Francisco Valentim Maia
ASSISTENTE DE SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Renata Nogueira Colaça Pires
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE (CPA)
Alesson José Santos Braz – Juiz Eleitoral da 9ª Zona e Presidente da CPA
Renata Nogueira Colaça Pires - ASSAI
José Francisco da Silva Galvão - ASPLAN
Rodolfo Quiroga Elias - ASGIM
Cristiane Melo de Souza Firmino - SEDES
Rose Jocely Lopes dos Santos - ASPGOVTI
Sérgio Luíz Mariano de Almeida - COSEG
Fabíola Crisóstomo Jucá - GAJUD
Ellen Cristina Enes Valentim - GACRE
Ana Cátia Rodrigues Andrade - EJE
Irisnaila Lima Belém - GAPRES
Lidiane Castro Pires - NULAB
Jaqueline Bezerra de Albuquerque - ASSAI

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO............................................................................................................ 5
ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA
1
. Implementar o Projeto “Cartório Acessível”.................................................................. 6
2. Implementar o Projeto “Sala Calma”............................................................................. 6
ACESSIBILIDADE NAS ELEIÇÕES
7
3
. Capacitar os Mesários em Acessibilidade nas Eleições ..............................................
4. Implementar o Projeto de Coordenadores de Acessibilidade ...................................... 7
ACESSIBILIDADE NOS SERVIÇOS
. Implementar o Projeto “ACamados”.............................................................................
CAMPANHAS
8
5
9
9
6
7
8
. Realizar o Abril Azul em Alusão ao Dia de Conscientização sobre o Autismo.............
. Realizar Campanha em Alusão às Pessoas com Síndrome de Down (21/03).............
. Realizar Roda de Conversa com os Servidores/Colaboradores com Deficiência
10
Física em Alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência (11/10) ..........................
. Realizar Treinamento em Urna Eletrônica em Alusão ao Dia do Cego (13/12)............10
CAPACITAÇÃO
9
10. Promover Curso Básico de LIBRAS para Atendimento ao Público (em alusão ao dia
11
do surdo - 26/09)...........................................................................................................
1
1. Promover Curso de Acessibilidade Física para a Unidade de Engenharia ................ 11
2. Promover Curso de Acessibilidade Digital para a Unidade de Tecnologia da
1
12
Informação....................................................................................................................
1
3. Implementar a Segunda Fase do Projeto “Sentindo na Pele”..................................... 12
CRÉDITOS....................................................................................................................... 13

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 2025/2026 - TRE-AC
APRESENTAÇÃO
A acessibilidade é um direito fundamental e um compromisso inegociável para
garantir a plena participação de todas as pessoas no processo eleitoral. Em 2025 e
2026, o Tribunal Regional Eleitoral enfrenta o grande desafio de consolidar o plano de
ações que não apenas elimine barreiras físicas, comunicacionais e tecnológicas, mas
que também promova uma cultura de inclusão e respeito à diversidade.
Com planejamento estratégico, inovação e, acima de tudo, sensibilidade humana,
estamos transformando desafios em soluções. A implementação de tecnologias, a
ampliação da acessibilidade nos imóveis da Justiça Eleitoral e a melhoria na
comunicação são passos essenciais para um futuro mais democrático e igualitário.
O caminho pode ser longo, porém cada ação tomada hoje construirá um amanhã mais
acessível, inclusivo e justo. O Tribunal Regional Eleitoral reafirma seu compromisso
com um processo eleitoral onde ninguém fique para trás. Juntos, estamos fazendo
história e garantindo que a cidadania plena seja uma realidade para todos!

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 2025/2026 - TRE-AC
UNIDADES
RECURSOS
NECES
CRONO
GRAMA
AÇÃO
OBJETIVO
METAS
ENVOL
VIDAS
SÁRIOS
ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA
Promover acessibilidade
1
. IMPLEMENTAR O
PROJETO “CARTÓRIO
ACESSÍVEL”
Tornar acessíveis 50%
dos Fóruns Eleitorais até
2026
ASSAI/
ASGIM/
GASAOF
arquitetônica, nos Fóruns
Eleitorais, às pessoas com
deficiência física
01/01/2025 a
31/12/2026
R$20.000,00
Promover um ambiente
mais adaptável para
acolhimento às pessoas
com direito ao atendimento
preferencial
Iniciar o funcionamento
da sala até o fechamento
do cadastro do exercício
de 2026
ASSAI/
CPA/CAE/
ASGIM
2
. IMPLEMENTAR O
01/08/2025 a
02/03/2026
A definir quando
PROJETO “SALA CALMA”
realizado o projeto

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 2025/2026 - TRE-AC
UNIDADES
RECURSOS
NECES
CRONO
GRAMA
AÇÃO
OBJETIVOS
METAS
ENVOL
VIDAS
SÁRIOS
ACESSIBILIDADE NAS ELEIÇÕES
Promover atendimento
adequado aos eleitores
com deficiência ou
Orientar 100% dos
ASSAI/CPA/
Gestor do
3
. CAPACITAR OS
mesários em relação ao
correto atendimento ao
eleitor com deficiência ou
MESÁRIOS EM
ACESSIBILIDADE NAS
ELEIÇÕES
01/03/2026 a
04/10/2026
Projeto de
R$ 2.000,00
mobilidade reduzida nas
Treinamento de
Mesários
mesas receptoras de votos mobilidade reduzida
ASSAI/CPA/
Gestor do
Disponibilizar um
4. IMPLEMENTAR O
Promover apoio aos
Projeto de
A definir
coordenador de
01/03/2026 a
04/10/2026
PROJETO DE
eleitores com deficiência
ou mobilidade reduzida
nos locais de votação
Treinamento de quando
acessibilidade em cada
local de votação em Rio
Branco-AC
COORDENADORES DE
ACESSIBILIDADE
Mesários/
Cartório
realizado o
projeto
Eleitoral da 1ª e
9ª Zonas

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 2025/2026 - TRE-AC
RECURSOS
NECES
CRONO
GRAMA
UNIDADES
ENVOLVIDAS
AÇÃO
OBJETIVOS
METAS
SÁRIOS
ACESSIBILIDADE NOS SERVIÇOS
Regularizar a situação
eleitoral do cidadão
impossibilidade de se
locomover
Regularizar a situação dos
acamados da Fundação
Hospitalar
01/06/2025
a
Não envolve
5
. IMPLEMENTAR O
ASSAI/NULAB recurso
extra
PROJETO “ACamados”
01/04/2026

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 2025/2026 - TRE-AC
UNIDADES
RECURSOS
NECES
CRONO
GRAMA
AÇÃO
OBJETIVOS
METAS
ENVOL
VIDAS
SÁRIOS
CAMPANHAS
Ampliar o conhecimento
dos magistrados,
6
. REALIZAR O ABRIL
Fornecer informações
educativas aos
AZUL EM ALUSÃO AO
servidores/colabora-dores,
sobre as características
do autismo leve em
adultos
01/04/2025 a
30/04/2025
Não envolve
recurso extra
DIA
DE
magistrados,
ASSAI
CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE O AUTISMO
servidores/colabora-dores,
durante o mês de abril
7
. REALIZAR CAMPANHA
Fornecer atendimento
eleitoral às pessoas com
Síndrome de Down do
Instituto Dom Bosco
EM
ALUSÃO
ÀS Aproximar as pessoas
ASSAI/CPA/C
RE/CAE/
03/11/2025 a
20/03/2026
Não envolve
recurso extra
PESSOAS
COM com Síndrome de Down
SÍNDROME DE DOWN da Justiça Eleitoral
(21/03)
CMJEAC

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 2025/2026 - TRE-AC
UNIDADES
RECURSOS
NECES
CRONO
GRAMA
AÇÃO
OBJETIVOS
METAS
ENVOL
VIDAS
SÁRIOS
CAMPANHAS
8. REALIZAR RODA DE
CONVERSA COM OS
SERVIDORES/COLABO
RADORES COM
Sensibilizar os servidores
acerca das dificuldades
Alcançar 20% de
que a PcD vivencia no seu participação dos
01/09/2025 a
10/10/2025
ASSAI/
SEDES
Não envolve
recurso extra
DEFICIÊNCIA FÍSICA,
EM ALUSÃO AO DIA
NACIONAL DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
(11/10)
cotidiano, buscando um
clima mais acessível e
humanizado
servidores/colaboradores
na roda de conversa
9
. REALIZAR
Treinar 80% das pessoas
cegas atendidas pelo
(ORGANIZAÇÃO DE
CEGOS EM RIO
TREINAMENTO EM
URNA ELETRÔNICA
EM ALUSÃO AO DIA
DO CEGO (13/12)
Oferecer mais autonomia
à pessoa cega durante a
votação
01/10/2025 a
13/12/2025
ASSAI/STI/
CPA
Não envolve
recurso extra
BRANCO)

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 2025/2026 - TRE-AC
UNIDADES
RECURSOS
NECES
CRONO
GRAMA
AÇÃO
OBJETIVOS
METAS
ENVOL
VIDAS
SÁRIOS
CAPACITAÇÃO
10. PROMOVER CURSO
BÁSICO DE LIBRAS
Oferecer atendimento
Capacitar 70% dos
ASSAI/
SEDES/NAI
(UFAC)
PARA ATENDIMENTO AO eleitoral às pessoas surdas servidores e colaboradores
05/05/2025 a
30/09/2025
Não envolve
recurso extra
PÚBLICO (EM ALUSÃO
AO DIA DO SURDO -
de forma mais acessível e
humanizada
da Central de Atendimento
ao Eleitor de Rio Branco
26/09)
1
1. PROMOVER CURSO
A definir
quando
Aperfeiçoar a gestão de
acessibilidade física nos
imóveis do Tribunal
Capacitar 100% dos
DE ACESSIBILIDADE
FÍSICA PARA A UNIDADE
DE ENGENHARIA
01/02/2026 a
18/07/2026
ASSAI/
SEDES
servidores da unidade de
engenharia do Tribunal
realizado o
projeto

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 2025/2026 - TRE-AC
UNIDADES
RECURSOS
NECES
CRONO
GRAMA
AÇÃO
OBJETIVOS
METAS
ENVOL
VIDAS
SÁRIOS
CAPACITAÇÃO
12. PROMOVER CURSO
DE ACESSIBILIDADE
DIGITAL PARA A
UNIDADE DE
A definir
Aperfeiçoar a gestão de
tecnologia digital no
âmbito do Tribunal
Capacitar três servidores
da unidade de TI do
Tribunal
02/05/2025 a
31/10/2025
ASSAI/
SEDES
quando da
pesquisa de
preços
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
1
3. IMPLEMENTAR A
Melhorar a convivência
com a pessoa com
Capacitar 80% dos
SEGUNDA FASE DO
PROJETO “SENTINDO NA
PELE”
26/03/2025 a
29/08/2025
ASSAI/SEDES/
TRE-PR
servidores e colaboradores
dos Cartórios Eleitorais
R$ 20.000,00
deficiência física, auditiva,
visual e intelectual

CRÉDITOS
Conteúdo, Formatação e Diagramação
Jaqueline Bezerra de Albuquerque
Revisão Textual
Renata Nogueira Colaça Pires

ASSISTÊNCIA DE SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO (ASSAI)
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE (CPA)